## Identificação
PREFEITURA MUNICIPAL
PROJETO BÁSICO - Execução Indireta
ANEXO 13 b - Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: | 12-182-01-2017
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
MUNICÍPIO: | Flora Rica
Nome da Estrada | Sigla | Extensão do trecho serviço de reabilitação (km)
Estrada Bela Vista | FLR 010 | 1.74
Estrada Emboaba | FLR 015 | 0.95
Estrada para Bernardes | FLR 02 | 3
EXTENSÃO TOTAL |  | 5.69
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO E ESTRATÉGIA DE PRIORIZAÇÃO.
A Associação Agropecuária de Flora Rica - AAFRICA tem proposta de negócio aprovada pelo PDRS - Microbacias II e encontra se em fase de implantação. A Prefeitura Municipal de Flora Rica, sede da organização, manifestou interesse em firmar convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA com finalidade de requerer recurso para melhoria da malha viária municipal. A seleção das estradas e trechos objeto deste projeto foi realizada em conformidade com os critérios sugeridos pelo projeto microbacias II. Os serviços de reabilitação dos trechos críticos irão contribuir com negócio proposto pela organização dos produtores rurais uma vez que o acesso à maioria das propriedades dos integrantes da proposta será facilitado
3. Mapa de Localização do(s) trecho(s) .
Note on A7: Luiz Roberto: nº do EDR; n do Município; nº de ordem do projeto; Ano

## Planejamento Reab
4. DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE SERVIÇOS
4.1 Modalidade de serviços: Reabilitação de ¨trechos críticos"
4.1.1 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Estrada da Bela Vista |  |  |  |  | Sigla | FLR 010
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 1.741
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 460.212; 7.606.970 |  | A1 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo e direito de 2,5 metros. Plataforma com 12metros | Estrtégia de intervenção do tipo B, elevando o greide da estrada com a quebra de barrancos na lateral esquerda da estrada, numa faixa de 23metros de largura, e na lateral direita com 33 metros de largura. Abaulamento da plataforma com 6% de declividade. A plataforma finalizada, deverá ficar com 7 metros de largura. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
UTM Final: 460.024; 7601.788 |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta, uma vez que as estruturas de contenção de água estão inutilizadas. | Drenagem superficial, construção de 13 lombadas, associadas a 26 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. A água pluvial gerada entre as lombadas, serão encaminhadas para os bigodes através das sarjetas.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | ausente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 336 m³.
0.672 |  |  | Proteção vegetativa: | presença de brachiarias nos barrancos | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
UTM inicial: 460.024; 7601.788 |  | A2 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo 2,8 m e direito 2,5m. Plataforma com 12metros | Estrtégia de intervenção do tipo B, elevando o greide da estrada com a quebra de barrancos na lateral esquerda e direita da estrada, numa faixa de 14,5metros de largura. Abaulamento da plataforma com 6% de declividade. A plataforma finalizada, deverá ficar com 7 metros de largura. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
UTM Final: 459.528; 7.606.287 |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta, uma vez que as estruturas de contenção de água estão inutilizadas. | Drenagem superficial, construção de 10 lombadas, associadas a 19 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. A água pluvial gerada entre as lombadas, serão encaminhadas para os bigodes através das sarjetas.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | ausente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 259 m³.
0.518 |  |  | Proteção vegetativa: | presença de brachiarias nos barrancos | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
UTM inicial: 459.528; 7.606.287 |  | A3 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo 1,6 m e direito 1,6m. Plataforma com 9metros | Estrtégia de intervenção do tipo B, elevando o greide da estrada com a quebra de barrancos na lateral esquerda e direita da estrada, numa faixa de 14,5metros de largura. Abaulamento da plataforma com 6% de declividade. A plataforma finalizada, deverá ficar com 7 metros de largura. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
UTM Final: 459.091; 7.601.346 |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta. | Drenagem superficial, construção de 10 lombadas, associadas a 20 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. A água pluvial gerada entre as lombadas, serão encaminhadas para os bigodes através das sarjetas.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | ausente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 276 m³.
0.551 |  |  | Proteção vegetativa: | presença de brachiarias nos barrancos | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
4.1.2 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Estrada da Emboaba |  |  |  |  | Sigla | FLR 015
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.95
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 460.482; 7.599.549 |  | B1 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo 3,5 m e direito 2,5m. Plataforma com 7 metros | Estrtégia de intervenção do tipo B, elevando o greide da estrada com a quebra de barrancos na lateral esquerda em 12m e o da direita da estrada, numa faixa de 9,5 m de largura. Abaulamento da plataforma com 6% de declividade. A plataforma finalizada, deverá ficar com 7 metros de largura. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
UTM Final: 459.890; 7.599.771 |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta. | Drenagem superficial, construção de 13 lombadas, associadas a 26 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. A água pluvial gerada entre as lombadas, serão encaminhadas para os bigodes através das sarjetas.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Presença de pedregulhos na pista de rolamento | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 319,5 m³.
0.639 |  |  | Proteção vegetativa: | presença de brachiarias nos barrancos | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
UTM inicial: 459.927; 7.601.493 |  | B2 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo 4 m e direito 4m. Plataforma com 12 metros | Estrtégia de intervenção do tipo B, elevando o greide da estrada com a quebra de barrancos na lateral esquerda em 13m e o da direita da estrada, numa faixa de 13 m de largura. Abaulamento da plataforma com 6% de declividade. A plataforma finalizada, deverá ficar com 7 metros de largura. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
UTM Final: 460.024; 7.601.788 |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta. | Drenagem superficial, construção de 6 lombadas, associadas a 11 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. A água pluvial gerada entre as lombadas, serão encaminhadas para os bigodes através das sarjetas.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | Ausente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 155,5 m³.
0.311 |  |  | Proteção vegetativa: | presença de brachiarias nos barrancos | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
4.1.3 Identificação da estrada
Estrada Rural : | Estrada para Bernardes |  |  |  |  | Sigla | FLR 02
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 3
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
459.895E, 7602.630S (INICIO) |  | C1 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo e direito de 2,5 metros. Plataforma com 12metros | Em todo o trecho será realizada a conformação da plataforma (inclinação media de 6%) com largura acabada de 7 m. Elevação do greide com quebra de barrancos nas duas laterais da estrada. A largura de corte no barranco da esquerda e direito será de 12 m. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
459.596E, 7.601.997S (FINAL) |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta, uma vez que as estruturas de contenção de água estão inutilizadas. | Drenagem superficial, construção de 14 lombadas, associadas a 28 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. No final do trecho existe uma passagem de água pluvial através de tubulação, sem proteção através de abas. Neste ponto deverá ser construídos uma nova passagem de água pluvial, através de tubulação adequada.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Revestimento em quantidade insuficiente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 350 m³.
700 |  |  | Proteção vegetativa: | Nas laterais presença de braquiárias | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
459.596E, 7.601.997S (INICIO) |  | C2 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo e direito de 1,5 metros. Plataforma com 12metros | Em todo o trecho será realizada a conformação da plataforma (inclinação media de 6%) com largura acabada de 7 m. Elevação do greide com quebra de barrancos nas duas laterais da estrada. A largura de corte no barranco da esquerda e direito será de 12 m. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
459.049E 7.600.632S (FINAL) |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta, uma vez que as estruturas de contenção de água estão inutilizadas. | Drenagem superficial, construção de 28 lombadas, associadas a 56 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. Neste trecho tambem existe uma passagem de água pluvial, que deverá ser recontruida para atender a necessidade de drenagem da área à montante.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Revestimento em quantidade insuficiente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 735 m³.
1470 |  |  | Proteção vegetativa: | Presença de brachiaria nos taludes | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
459.049E 7.600.632S (INICIO) |  | C3 | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada do tipo B, sentido espigão talvegue, encaixada com altura média de barranco esquerdo e direito de 1,0 metros. Plataforma com 12metros | Em todo o trecho será realizada a conformação da plataforma (inclinação media de 6%) com largura acabada de 7 m. Elevação do greide com quebra de barrancos nas duas laterais da estrada. A largura de corte no barranco da esquerda e direito será de 15 m. A compactação da área aterrada deverá ser feita com rolo compactador em camadas de 30 cm. Vide planta em anexo
458.395E 7.600.150S (FINAL) |  |  | Drenagens: | A estrada por se caracterizar de espigão talvegue, as aguas correm pelo leito e sarjeta, uma vez que as estruturas de contenção de água estão inutilizadas. | Drenagem superficial, construção de 16 lombadas, associadas a 32 bigodes com um comprimento de 30 metros e com uma seção tranversal de no mínimo de 1,5 metro quadrado. Neste trecho tambem existe uma passagem de água pluvial, que deverá ser recontruida para atender a necessidade de drenagem da área à montante
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Revestimento em quantidade insuficiente | Compactação em camadas de terra retirada dos taludes, distribuidas de forma homogenea, sendo abaulada com declividade do centro para as laterais em torno de 6 % até as sargetas. Revestimento com solo brita à 50%, em uma altura de 0,10 m, tipo 02, numa faixa de 5 metros, totalizando 415 m³.
830 |  |  | Proteção vegetativa: | Nas laterais presença de braquiárias | Retorno do material da camada de recuo nas laterais, distribuidos uniformemente na área e a prefeitura irá realizar a semeadura de gramineas
Note on A11: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A15: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A19: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A29: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A33: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A42: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A46: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on A50: digitar a extensão do trecho neste campo
Note on G8: digitar comntário neste espaço
Note on G12: digitar comntário neste espaço
Note on G16: digitar comntário neste espaço
Note on G26: digitar comntário neste espaço
Note on G30: digitar comntário neste espaço
Note on G39: digitar comntário neste espaço
Note on G43: digitar comntário neste espaço
Note on G47: digitar comntário neste espaço
Note on J8: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J9: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J10: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J11: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J12: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J13: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J14: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J15: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J16: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J17: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J18: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J19: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J26: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J27: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J28: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J29: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J30: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J31: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J32: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J33: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J39: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J40: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J41: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J42: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J43: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J44: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J45: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J46: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação
Note on J47: Luiz Roberto: Com base na situação problema (diagnóstico), apresentar proposta para o trecho informando a estratégia de intervensão (A, B, C ou D), dimensionamento da plataforma e pista de rolamento e configuração da plataforma (%),
Note on J48: Luiz Roberto: Descrever e informar a localização dos dispositivos de drenegens: superficial (sarjetas, lombadas, bigodes, valas, caixas de retenção e etc), corrente (bueiros, alas etc) e profunda (drenos)
Note on J49: Luiz Roberto: Informar o material a ser utilizado, localização, largura da pista de rolamento, espessura e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação.
Note on J50: Luiz Roberto: Informar os locais de uso da proteção vegetativa, área, tipo do material (grama placa, semente, mudas) e fazer uma descrição sucinta do metado de aplicação

## Quantitativo Obra
6.745
|  |  | UN. |  |  |  |  | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) | [15 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | B1 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  | 0.672 |  | 0.518 |  | 0.551 |  | 0.675 |  | 0.379 |  | 0.639 |  | 0.311 |  | 0.7 |  | 1.47 |  | 0.83
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 1344 | 13171.2 | 1036 | 10152.8 | 1102 | 10799.6 |  | 0 |  | 0 | 1278 | 12524.4 | 622 | 6095.6 | 165 | 1617 | 485 | 4753 | 604 | 5919.2 | 6636 | 9.8 | 65032.8 | preço regional | orçamento em anexo
| Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.73 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.01.02.99
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.01.01.99
| Destoca de árvore > 78 cm |  | um |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.31 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.01.05.99
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 37632 | 8729.5488 | 15022 | 3484.6748 | 16530 | 3834.4877 |  | 0 |  | 0 | 13738.5 | 3186.9395 | 8086 | 1875.721 | 16800 | 3897.12 | 35280 | 8183.952 | 24900 | 5776.0886 | 167988.5 | 0.23197 | 38968.5323 | Composição | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | Composição | Memorial C
| Carga de material de limpeza |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.33 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.01.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) | 1.5 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.35 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.02.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte) | 3 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.82 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.03.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 10km | 7 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.04.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 15km (Inf km na coluna seguinte) | 12 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.35 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.05.99
| Tranp Material Cat 1/2 além de 15km (Inf km na coluna seguinte) | 25 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.06 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.06.99
| Transporte material de limpeza (até 1 Km) |  | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.27 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.11.99
| Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte) | 2 | m3/km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.67 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.03.12.99
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 15569 | 44642.0729 | 11157 | 31991.2395 | 4959 | 14219.2844 |  | 0 |  | 0 | 8985 | 25763.3133 | 8086 | 23185.5483 | 11761 | 33723.1306 | 16022 | 45940.9912 | 6556 | 18798.4732 | 83095 | 2.8674 | 238264.0535 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 15569 | 2446.056 | 11157 | 1752.8837 | 4959 | 779.1118 |  | 0 |  | 0 | 8985 | 1411.6393 | 8086 | 1270.3969 | 11761 | 1847.7786 | 16022 | 2517.2271 | 6556 | 1030.0175 | 83095 | 0.15711 | 13055.1108 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2.16 |  | 0 |  | 0 | 8985 | 2425.9979 | 5 | 1.35 | 6 | 1.62 | 8 | 2.16 | 6 | 1.62 | 9018 | 0.27001 | 2434.9081 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 8064 | 1274.8396 | 4144 | 655.1259 | 3857 | 609.754 |  | 0 |  | 0 | 4473 | 707.1376 | 3732 | 589.9927 | 8400 | 1327.9579 | 17640 | 2788.7116 | 9960 | 1574.5786 | 60270 | 0.15809 | 9528.0979 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA |  |  |  |  | 70263.7173 |  | 48036.7239 |  | 30244.398 |  | 0 |  | 0 |  | 46019.4276 |  | 33018.6089 |  | 42414.607 |  | 64186.0419 |  | 33099.978 |  |  | 367283.5027
Drenagem Superficial | Sarjetas tipo D em concreto - 5cm |  | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62.8815 | 0 | Composição | Memorial C
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 ,5m3) |  | M | 780 | 1412.658 | 570 | 1032.327 | 600 | 1086.66 |  | 0 |  | 0 | 780 | 1412.658 | 330 | 597.663 | 840 | 1521.324 | 1680 | 3042.648 | 960 | 1738.656 | 6540 | 1.8111 | 11844.594 | Composição | Memorial C
| Lombadas |  | Unidade | 13 | 6726.9429 | 10 | 5174.5714 | 10 | 5174.5714 |  | 0 |  | 0 | 13 | 6726.9429 | 6 | 3104.7429 | 14 | 7244.4 | 28 | 14488.8 | 16 | 8279.3143 | 110 | 517.4571 | 56920.2857 | Composição | Memorial C
| Canaleta em concreto - 40 cm |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.54 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.18.01.99
| Canaleta em concreto - 60 cm |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.95 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.18.02.99
| Canaleta em concreto -80 cm |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 141.31 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.18.03.99
| Passagem molhada - concreto usinado "in loco" - 10cm, FCK 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
| Passagem molhada (Sub base rachão) |  | M3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 175.6 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 23.04.03.04.99
| Passagem molhada - rachão (7 x 3 x 0,1 m) (conjugada a lombada - (7 x 10 x 1 m) |  | Unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 448.64 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 10 m diâmetro |  | Unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 548.8182 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 15m diâmetro |  | Unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 724.44 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 20 m diâmetro |  | Unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1207.4 | 0 | Composição | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.13.04.99
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 8139.6009 |  | 6206.8984 |  | 6261.2314 |  | 0 |  | 0 |  | 8139.6009 |  | 3702.4059 |  | 8765.724 |  | 17531.448 |  | 10017.9703 |  |  | 68764.8797
Drenagem Corrente | Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 136.23 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 136.55 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 201.44 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 204.32 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.08.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 320.57 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.11.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4219.44 | 24 | 8438.88 | 12 | 4219.44 | 48 | 351.62 | 16877.76 | DER -SP (31/12/16) | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428.87 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  | M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 458.75 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 24.16.16.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 160.9824 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 196.608 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 461.424 | 4 | 922.848 | 2 | 461.424 | 8 | 230.712 | 1845.696 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 1 M alvenaria/blocos |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405.4944 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4680.864 |  | 9361.728 |  | 4680.864 |  |  | 18723.456
Drenagem Profunda | Execução de dreno profundo TIPO I |  | m | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25.32 | 0
| Execução de dreno profundo TIPO II |  | m | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | m | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Drenagem Profunda | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.44 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
TOTAL - DRENAGENS |  |  |  |  | 8139.6009 |  | 6206.8984 |  | 6261.2314 |  | 0 |  | 0 |  | 8139.6009 |  | 3702.4059 |  | 13446.588 |  | 26893.176 |  | 14698.8343 |  |  | 87488.3357
Revestimentos | Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.937 | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 336 | 16222.8871 | 259 | 12505.1421 | 276 | 13325.943 |  | 0 |  | 0 | 319.5 | 15426.2274 | 155.5 | 7507.9135 | 350 | 16898.8407 | 735 | 35487.5655 | 415 | 20037.1968 | 2846 | 48.2824 | 137411.7161 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 16222.8871 |  | 12505.1421 |  | 13325.943 |  | 0 |  | 0 |  | 15426.2274 |  | 7507.9135 |  | 16898.8407 |  | 35487.5655 |  | 20037.1968 |  |  | 137411.7161
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  | m3 | 3763.2 | 9736.4736 | 1502.2 | 3886.6206 | 1653 | 4276.7833 |  | 0 |  | 0 | 1373.85 | 3554.5425 | 808.6 | 2092.0792 | 1680 | 4346.64 | 3528 | 9127.944 | 2490 | 6442.3414 | 11533.45 | 2.5873 | 29840.3304 | Composição | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.02 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 30.01.01
| Roçada |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Proteção vegetal/sementes de braquiária /PM |  | m2 | 37632 | 0 | 15022 | 0 | 16530 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13738 | 0 | 8086 | 0 | 16800 | 0 | 35280 | 0 | 24900 | 0 | 167988 | 0 | 0
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 9736.4736 |  | 3886.6206 |  | 4276.7833 |  | 0 |  | 0 |  | 3554.5425 |  | 2092.0792 |  | 4346.64 |  | 9127.944 |  | 6442.3414 |  |  | 43463.4246
Recuperação de bota fora | Espalhamento e regularização de mat "bota fora" |  | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.38 | 0 | DER -SP (30/03/15) | 22.02.09.99
| Construção de terraço |  | m | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | Composição | Memorial C
| Semeadura de grama | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora" | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Placas | Placas de segurança |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0
| Placa de divulgação |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0
TOTAL PLACAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Placas indicativas de obra |  |  | m2 | 4.5 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 13.5 | 386 | 5211
ORCAMENTO TOTAL - R$ |  |  |  |  | 104362.6788 |  | 70635.385 |  | 54108.3557 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73139.7984 |  | 46321.0075 |  | 77106.6757 |  | 135694.7274 |  | 74278.3506 |  |  | 640857.9791
Custo total por trecho
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
A1 | 0.672 | 104362.6788
A2 | 0.518 | 70635.385
A3 | 0.551 | 54108.3557
B1 | 0.639 | 73139.7984
B2 | 0.311 | 46321.0075
C1 | 0.7 | 77106.6757
C2 | 1.47 | 135694.7274
C3 | 0.83 | 74278.3506
TOTAL | 5.691 | 635646.9791

## Área Emp
5. Recomendações técnicas para recuperação de área de empréstimo e "bota fora":
5.1 Croqui de localização das áreas de empréstimo
Empréstimo das laterias da estradas (abatimento do talude e lateral do trecho da estrada)
5.2 Croqui de localização das áreas de "bota fora"
Não há
5.3 Descrição dos serviços e equipamentos necessários
Não há
Note on A1: Preencher quando for o caso

## Equip.salv. plan. resp
8. Equipe de acompanhamento
Nome | Função | *Observações
Jacques Nelson Ferreira | Eng Civil | Prefeitura Municipal
Marcio Mikio Miura | Eng Agronomo | Casa da Agricultura
*Intergrante do quadro; terceirizado, outros
9. Equipamentos mínimos:
Descrição do equipamento | Especificação
Moto Niveladora
Pa Carregadeira
Caminhão caçamba
10. SALVAGUARDAS SOCIAIS/AMBIENTAL
10.1 Licenciamento Ambiental do Projeto Técnico
Descrição das atividades | Identificação dos trechos | Proposta mitigadora ou Compensatória
Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP | não
Supressão de vegetação nativa de porte arbóreo | não
Intervenção em unidades de Conservação – UC ou Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral - UCPI | não
Obs:
10.2 Intervenção em Cursos d água – Solicitação de outorga no DAEE
Descrição dos serviços |  | **Tipo de Outorga
não
10.3 Outros Serviços Importantes para Garantir as Salvaguardas Ambientais
A prefeitura Municipal de Flora Rica, irá realizar a proteção vegetativa através do plantio de sementes de gramíneas em 167988 m² nas áreas de entorno da estrada onde houve movimentação de solo para corte do barranco, nos bigodes e nas sarjetas.
10.4 Necessidade de realocação ou reassentamento de lindeiros estabelecidos no entorno do traçado das estradas
não
11. Planejamento de Execução
Atividades |  | Período - Dias (após a assinatura do convênio)
Instruções sobre as modalidades de contratação |  | imediato
Definição de estratégia para o acompanhamento da execução da obra |  | 30dias
Capacitação : manutenção de estradas rurais - Operadores de Máquinas e encarregados de serviços
Execução dos serviços |  | até 31/08/2017
12 Outras considerações:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jacques Nelson Ferreira
Engº Civil -0601574333

## Orçamento
6. ORÇAMENTO
6.1 Orçamento consolidado dos serviços de reabilitação de "trechos críticos"
Grupos de Serviços | Extensão total dos "trechos" | R$/total
Melhoria da Plataforma | 5.69 | 367283.5027
Implantação do Sistema de drenagens |  | 87488.3357
Revestimento da pista de rolamento |  | 137411.7161
Proteção vegetativa |  | 43463.4246
Recuperação de área de emprestimo e ou "bota fora" |  | 0
Placas |  | 5211
TOTAL |  | 640857.9791
7. Orçamento total e percentual do de apoio do PDRS
Descrição dos Serviços |  | R$ | Apoio do PDRS
Reabilitação de trechos críticos |  | 640857.9791 | 640857.9791
Total |  | 640857.9791 | 640857.9791

## Inv Foto
Inventário fotográfico
Estrada Bela Vista - trecho A1 | Estrada Bela Vista - trecho A2
Estrada Bela Vista - trecho A3 | Estrada da Emboaba - trecho B1recho
Estrada da Emboaba - trecho B2 | Estrada de Bernardes - trecho C1
Estrada de Bernardes - trecho C2 | Estrada de Bernardes - trecho C3

## anexos
ANEXOS
Planta: Traçado Geométrico, Perfil longitudinal, Seções Transversais atual e projetada, texto descritivo dos serviços para cada "trecho", foto atual
Desenho tipo dos seviços
Especificação técnica detalhada de cada serviço
Licenciamento e outorga - quando for o caso
Modelo dasplacas e especificações
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT
Quadro dos quantitativos

## Memorial Custo
1. Memorial de cálculo de custo de serviços especiais que não constantam de tabelas oficiais de referêcia
Operação | Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2 | Referência | Sub item
Raspagem do terreno - recuo da camada vegetal (mínimo 10 cm) | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 700 | 162.38 | 0.23197 | DER - SP - 30/03/15 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação e carga de material | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 70 | 162.38 | 2.3197 | DER - SP - 30/03/15 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 60 | 240.34 | 4.0057 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.50.02.99.04
| Trator S/Esteira lamina - 3,18 m3 - Cond D | 110 | 246.48 | 2.2407 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.50.03.99.04
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 181 | 2.59 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
| Escavadeira Hidraulica S/Est - 2,2 m3 - Cond D | 120 | 315.97 | 2.6331 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.27.04.99.04
| Valor médio |  |  | 2.8674
Retorno da camada vegetal | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 181.11 | 2.5873 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Compactação de aterros - camada de 30 cm (04 passadas) | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1250 | 267.71 | 0.21417 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.45.06.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1500 | 150.08 | 0.10005 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.08.01.99.04
| Total |  |  | 0.15711
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2
Compactação do sub Leito 1 operação | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1200 | 288.94 | 0.24078 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.45.06.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 5000 | 146.11 | 0.029222 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.08.01.99.04
| Trator agric pesado c/peso de Cond D | 0 | 0 | #DIV/0! | DER - SP - 30/03/15 | 72.49.02.99.04
| Total |  |  | 0.27001
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras - 3 operações | Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D | 1330 | 210.26 | 0.15809 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.37.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: M/Hora | R$/hora | R$/m | Referência | Sub item
Segmento de terraço/bigode. Secção 1 m3 | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 100 | 181.11 | 1.8111 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.50.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Lombada, mínimo (7 X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.35 | 181.11 | 517.4571 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
| Equipamento/material | Rendimento: U/Hora | R$/hora e m3 | R$/U
Passagem molhada (rachão) (7X5X0,1 M) conjugada com lombada (7X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 162.38 | 81.19 | DER - SP - 30/03/15 | 72.41.01.99.04
| Passagem molhada (Sub base rachão) | m3 | 175.6 | 367.45 | DER - SP - 30/03/15 | 23.04.03.04.99
R$/Unidade |  |  |  | 448.64
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Caixa de retenção cirdular D - 10 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.33 | 181.11 | 548.8182 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção cirdular D - 15 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.25 | 181.11 | 724.44 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção cirdular D -20 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.15 | 181.11 | 1207.4 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.41.01.99.04
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado "in loco") espessura de 10 cm. Base de cácculo: trilho duplo 100 m com faixa de 80 cm/cada=160 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| sarrafo de madeira 10 x 2,5 cm | m | 400 | 2.35 | 940 | Sinapi - fev 15 | 6193
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 160 | 5.99 | 958.4 | Sinapi - fev 15
| Concreto - FCK - 25 | m3 | 16 | 259.88 | 4158.08 | CPOs - fev 15 | 110113
| Mão de obra | m2 | 160 | 50.36 | 8057.6 | CPOs - fev 15 | 111602
| R$/160 m2 |  |  |  | 14114.08
| R$/m3 |  |  |  | 882.13
Canaleta de concreto - concreto FCK 20 (usinado "in loco") com 5 cm de espessura - base 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| concreto - FCK20 | m3 | 5 | 250.43 | 1252.15 | CPOS Fev 15 | 110110
| Mão de obra | m2 | 100 | 50.36 | 5036 | CPOS Fev 15 | 111602
6288.15
| R$/m2 |  |  |  | 62.8815
Boca de bueiro bloco - 40 cm - material e mão de obra (1,6x0,8m). Abas Laterais (0,6x0,8m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.08 | 46.56 | 96.8448 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.02 | 62.88 | 64.1376 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 160.9824
Boca de bueiro bloco - 60 cm - material e mão de obra (2,0x1,0m). Abas Laterais (0,6x1,0m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.44 | 46.56 | 113.6064 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.32 | 62.88 | 83.0016 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 196.608
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 2,4x1,2m). AbasLaterais (0,8x1,2m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 3.68 | 47.8 | 175.904 | CPOs Out16 | 1404210
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 26.35 | 54.808 | CPOs Out16 | 1101100
R$/unidade |  |  |  |  | 230.712
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 3,0x1,5m). AbasLaterais (0,8 x1,5m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 5.9 | 46.56 | 274.704 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 62.88 | 130.7904 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 405.4944
Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material,escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, distribuição e compactação) - base 100 m2 com espessura de 10 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| Cascalho/capa de basalto | m3 | 10 | 33 |  | 330 | Sinapi | 4746
| Escavação e carga | m3 | 10 | 5.34 |  | 53.4 | DER - SP - 30/03/15 | 22.02.01.99
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D - R$/km | nº de viagem | 1.25 | 2.81 | 30 | 105.375 | DER - SP - 30/03/15 | 72.09.02.99.05
| Distribuição: Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D - rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 192.16 |  | 13.8355 | DER - SP - 30/03/15 | 72.37.02.99.04
100 m2 = 10 m3 | Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 135.19 |  | 6.7595 | DER - SP - 30/03/15 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 509.37
R$/m3 | [5 empty] | 50.937
Revestimento solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) - Base de cálculo 100 m2 com 10 cm de espessura. | Material/serviço | Unidade | Quantidade: | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| brita - bica corrida | m3 | 5 | 85 |  | 425 | DER - SP - 31/12/2016 | 20518
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D | nº de viagem | 0 | 2.81 | 120 | 0 | DER - SP - 31/12/2017 | 72.09.02.99.05
| Incorporação: Trator agrícola com grade - passadas | m2 | 0.33 | 106.61 |  | 35.1813 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.49.02.99.04
(100 m2 = 10 m3) | Conformação da plataforma - motoniveladora. Rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 210.26 |  | 15.1387 | DER - SP - 31/12/2016 | 72.37.02.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 150.08 |  | 7.504 | DER - SP - 31/12/2017 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 482.824
R$/m3 | [5 empty] | 48.2824
Tabelas de referências
SINAPI
00007267 BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM UN 0,60
00004743 CASCALHO DE CAVA M3 69,14
00004744 CASCALHO DE RIO M3 56,57
00004745 CASCALHO LAVADO M3 84,86
00004746 CASCALHO, PEDREGULHO OU PICARRA (MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE DE PAVIMENTACAO, REVESTIMENTO M3 33,00
PRIMARIO, BASES ASFALTICAS ETC - SEM TRANSPORTE)
Tabela CPOs - Fev 15
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 50.36 | 50.36
111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0 | 100.72 | 100.72
111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0 | 69.56 | 69.56
111608 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 35.85 | 76.8 | 112.65
111622 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 12.24 | 0 | 12.24
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
110119 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 284.81 | 0 | 284.81
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
90102 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 17.04 | 33.39 | 50.43
90103 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 69.03 | 38.54 | 107.57
90104 | Forma em madeira comum para caixao perdido | m² | 24.01 | 30.83 | 54.84
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
140420 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 21.9 | 19.37 | 41.27
140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.51 | 21.03 | 46.54
140422 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 32.49 | 22.56 | 55.05
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
141010 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 20.11 | 19.37 | 39.48
141011 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.53 | 21.03 | 46.56
141012 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 33.34 | 21.5 | 54.84
141013 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 9 cm | m² | 20.11 | 24.92 | 45.03
141014 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm | m² | 25.53 | 27.76 | 53.29
141015 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm | m² | 33.34 | 29.7 | 63.04
SINAPI
00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 CR 64,23
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,23
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 CR 55,01
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 C 55,00
00004748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 59,51 SEM FRETE)
ódigo | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
| SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,37 FRETE) CR | [5 empty] | SINAPI
| 00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M CR 4,71 |  |  |  |  | Sarrafo 10 cm | 2.35
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, M2 5,99 LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM CR

## Cronograma PT
Cronograma Físico – Financeiro
Modalidade | Serviços | Unidade | Fase |  |  | Total
|  |  | 1 | 2 | 3
Reabilitação de "trechos críticos" | Melhoria da plataforma | R$ | x |  |  | 367283.5027
| Implantação do sistema de drenagens | R$ |  | x |  | 87488.3357
| Revestimento Primário | R$ |  | x | x | 137411.7161
| Proteção vegetativa | R$ |  |  | x | 43463.4246
| Placa indicativa | R$ |  |  |  | 5211
| Recuperação de "bota fora" e área de empréstimo | R$ |  |  |  | 0
Total |  | R$ |  |  |  | 640857.9791
Extensão |  | Km |  |  |  | 5.69
Modalidade | Estradas/trechos | KM | Unidade | Fase |  |  | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3
Reabilitação de "trechos críticos" | FLR 010 | 0.672 | R$ | 196086.78 | 0,00 | 0 | 196086.78
0.518
0.551
| FLR 015 e FLR 2 | 0.639 | R$ | 0 | 185837.56 | 0 | 185837.56
0.311
0.311
0.7
| FLR 02 |  | R$ | 0 | 0 | 258933.6391 | 258933.6391
1.47
0.83
Total |  |  | R$ | 196086.78 | 185837.56 | 258933.6391 | 640857.9791
| Período total de execução | Até 31/08/2017

## Liberação dos recursos
Cronograma de Liberação dos Recursos:
Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | PARCELA 03 R$ | TOTAL - R$
| CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) | 196086.78 | 185837.56 | 258933.6391 | 640857.9791
Total | 196086.78 | 185837.56 | 258933.6391 | 640857.9791
Período total de execução | Até 31/08/2017